## Sheet2
Task | Duration | startdate | enddate
Scope | 4 | 2017-10-31 | 2017-11-03
Functional and Non-Functional Requirements | 6 | 2017-11-03 | 2017-11-09
Use Case Diagram | 5 | 2017-11-09 | 2017-11-14
Usage Scenarios | 5 | 2017-11-14 | 2017-11-19
Adopted Methodology | 4 | 2017-11-19 | 2017-11-23
Work Plan | 5 | 2017-11-23 | 2017-11-28
Introduction of Design Document | 4 | 2017-11-28 | 2017-12-02
ERD | 3 | 2017-12-02 | 2017-12-05
Sequence Diagrams | 3 | 2017-12-05 | 2017-12-08
Architecture Design Diagrams | 3 | 2017-12-08 | 2017-12-11
Class Diagram | 6 | 2017-12-11 | 2017-12-17
Database Design | 7 | 2017-12-17 | 2017-12-24
Interface Design | 8 | 2017-12-24 | 2018-01-01
Test Cases | 7 | 2018-01-01 | 2018-01-08
Coding and Development | 52 | 2018-01-08 | 2018-03-01
Final Report | 16 | 2018-03-01 | 2018-03-17